## Параметры
Параметр | Значение | Комментарий
Число сервисов в релизе (N) | 10 | Число сервисов в релизе (список сервисов пока не задан — подставить)
Плановых релизов в год | 12 | Плановых релизов в год (Политика: до 3 в квартал)
Hotfix в год | 4 | Hotfix в год (допущение)
Доля фиксированной части для hotfix | 0.5 | Доля фиксированной части шага для hotfix (допущение); сервисная часть — на 1 сервис
Доля релизов с ПСИ | 0.5 | Доля релизов, где нужен ПСИ (допущение)
Доля релизов с ПТЗ | 0.5 | Доля релизов, где нужен ПТЗ (допущение)
Рабочих часов в день | 8 | Рабочих часов в день
Рабочих дней в году | 247 | Рабочих дней в году (уточнить по производственному календарю)
Плановая загрузка роли | 0.8 | Плановая загрузка роли (Менеджмент команд: 80 %)
Часов на 1 FTE в год с учётом загрузки | 1580.8 | Знаменатель FTE = рабочие часы года × плановая загрузка (80 % по «Менеджменту команд»)
Часов в году на 1 FTE (полная занятость) | 1976 | Используется для стоимости текущего списания «1 FTE на проект»
Жёлтые ячейки — входные данные. Часы по шагам — стартовые экспертные допущения: заменить фактом списаний по задачам шагов в Jira.

## ТРЗ по шагам
ID шага | Шаг | Роль (код) | Роль | F: часов на релиз (фикс.) | S: часов на 1 сервис | Условие (1 / psi / ptz) | k (вероятность) | Часов на релиз | Часов на hotfix | Часов в год
0.1 | Сбор релизного тикета: состав Fix Version | RO | Release owner / РП | 6 | 0.25 | 1 | 1 | 8.5 | 3.25 | 115
0.2 | Релизная ветка сервиса (начало спринта, от master) | РИ | Релиз-инженер НЕДРА | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 76
0.2 | Релизная ветка сервиса (начало спринта, от master) | DEV | Мейнтейнеры сервисов (релизные работы) | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 | 62
0.3 | ПСИ / ПТЗ нужны? | RO | Release owner / РП | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14
0.3 | ПСИ / ПТЗ нужны? | РИ | Релиз-инженер НЕДРА | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 7
1.1 | Слияние PR по задачам Fix Version | РИ | Релиз-инженер НЕДРА | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 9 | 2.5 | 118
1.1 | Слияние PR по задачам Fix Version | DEV | Мейнтейнеры сервисов (релизные работы) | 0 | 4 | 1 | 1 | 40 | 4 | 496
1.2 | Scope freeze | RO | Release owner / РП | 2 | 0.1 | 1 | 1 | 3 | 1.1 | 40.4
1.3 | Фича-фриз: финализация ветки, rc на UAT | РИ | Релиз-инженер НЕДРА | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 9 | 2.5 | 118
1.3 | Фича-фриз: финализация ветки, rc на UAT | DEV | Мейнтейнеры сервисов (релизные работы) | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 2 | 248
2.1 | Устранение уязвимостей: SAST, SCA, Luntry, секреты | РИ | Релиз-инженер НЕДРА | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 9 | 2.5 | 118
2.1 | Устранение уязвимостей: SAST, SCA, Luntry, секреты | DEV | Мейнтейнеры сервисов (релизные работы) | 0 | 6 | 1 | 1 | 60 | 6 | 744
2.2 | Gate ИБ: уязвимости | ИБ | ИБ ГПН (AppSec, Compliance) | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 9 | 2.5 | 118
3.1 | ПМТ | DEV | Мейнтейнеры сервисов (релизные работы) | 8 | 0 | psi | 0.5 | 4 | 2 | 56
3.1 | ПМТ | РИ | Релиз-инженер НЕДРА | 2 | 0 | psi | 0.5 | 1 | 0.5 | 14
3.2 | Согласование ПМТ | ИБ | ИБ ГПН (AppSec, Compliance) | 3 | 0 | psi | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 21
3.3 | Проведение ПСИ | QA | QA / регресс UAT | 12 | 0 | psi | 0.5 | 6 | 3 | 84
3.3 | Проведение ПСИ | ВНП | Владелец направления (ВНП) | 4 | 0 | psi | 0.5 | 2 | 1 | 28
4.1 | Регресс UAT | QA | QA / регресс UAT | 8 | 12 | 1 | 1 | 128 | 16 | 1600
4.2 | Отчёт по регрессу UAT | QA | QA / регресс UAT | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 9 | 2.5 | 118
4.3 | Исправление ошибок UAT, фиксы в ветку | DEV | Мейнтейнеры сервисов (релизные работы) | 0 | 10 | 1 | 1 | 100 | 10 | 1240
4.4 | Повторная проверка / smoke UAT | QA | QA / регресс UAT | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 2 | 248
4.5 | Импорт тест-плана в ТестОпс ГПН-ЦР | RO | Release owner / РП | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 42
4.5 | Импорт тест-плана в ТестОпс ГПН-ЦР | QA | QA / регресс UAT | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 42
G1 | Код-фриз (AND-join) | РИ | Релиз-инженер НЕДРА | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28
G1 | Код-фриз (AND-join) | RO | Release owner / РП | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14
7.1 | Подготовка и ревью TOML | RO | Release owner / РП | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 84
7.1 | Подготовка и ревью TOML | ARCH | Архитектор (ревью TOML) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28
5.1 | Запуск аудита через Релиз-борд | РИ | Релиз-инженер НЕДРА | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 4.5 | 1.25 | 59
5.2 | Аудит кода (портал ББ) | ИБ | ИБ ГПН (AppSec, Compliance) | 8 | 1 | 1 | 1 | 18 | 5 | 236
5.2 | Аудит кода (портал ББ) | РИ | Релиз-инженер НЕДРА | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28
6.1 | Согласование ПТЗ (при необходимости) | ИБ | ИБ ГПН (AppSec, Compliance) | 4 | 0 | ptz | 0.5 | 2 | 1 | 28
6.1 | Согласование ПТЗ (при необходимости) | РИ | Релиз-инженер НЕДРА | 2 | 0 | ptz | 0.5 | 1 | 0.5 | 14
7.2 | Релиз-борд: загрузка и запуск трансфера | РИ | Релиз-инженер НЕДРА | 3 | 0.25 | 1 | 1 | 5.5 | 1.75 | 73
7.2 | Релиз-борд: загрузка и запуск трансфера | DEVOPS | DevOps / инфра | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 56
8.1 | Согласование трансфера в ПРОД-сегмент | ИБ | ИБ ГПН (AppSec, Compliance) | 3 | 0.25 | 1 | 1 | 5.5 | 1.75 | 73
8.1 | Согласование трансфера в ПРОД-сегмент | RO | Release owner / РП | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14
9.1 | Развёртывание на PreProd | DEVOPS | DevOps / инфра | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 9 | 2.5 | 118
9.1 | Развёртывание на PreProd | РИ | Релиз-инженер НЕДРА | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 3.5 | 0.75 | 45
9.2 | БД PreProd: миграции | АБД | Администратор БД | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 90
9.3 | Брокеры PreProd: топики и настройки | АБР | Администратор брокеров | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 90
10.1 | Регресс PreProd | RO | Release owner / РП | 8 | 1 | 1 | 1 | 18 | 5 | 236
10.1 | Регресс PreProd | SVC | Сервис ГПН-ЦР | 8 | 2 | 1 | 1 | 28 | 6 | 360
10.2 | Отчёт PreProd | RO | Release owner / РП | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 42
G2 | Go / No-Go в Прод | RO | Release owner / РП | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14
G2 | Go / No-Go в Прод | ВНП | Владелец направления (ВНП) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14
11.1 | Уведомление пользователей | PMM | PMM / коммуникации | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 42
11.1 | Уведомление пользователей | RO | Release owner / РП | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14
12.1 | Развёртывание на ПРОД | REL | Релиз-инженер (сервис) | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 6.5 | 2.25 | 87
12.1 | Развёртывание на ПРОД | RO | Release owner / РП | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 42
12.2 | БД после выкатки | АБД | Администратор БД | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 4.5 | 1.25 | 59
12.3 | Брокеры после выкатки | АБР | Администратор брокеров | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 4.5 | 1.25 | 59
12.4 | Post-release check / smoke | SVC | Сервис ГПН-ЦР | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 9 | 2.5 | 118
12.5 | Тег, merge в master, перенос в ветки | РИ | Релиз-инженер НЕДРА | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 4.5 | 1.25 | 59
12.5 | Тег, merge в master, перенос в ветки | DEV | Мейнтейнеры сервисов (релизные работы) | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 0.5 | 62
12.6 | Закрытие релиза и ретро | RO | Release owner / РП | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28
12.6 | Закрытие релиза и ретро | РИ | Релиз-инженер НЕДРА | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14
12.6 | Закрытие релиза и ретро | QA | QA / регресс UAT | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14
12.6 | Закрытие релиза и ретро | ИБ | ИБ ГПН (AppSec, Compliance) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 14
| Итого | [6 empty] | 635.5 | 124.35 | 8123.4

## FTE по ролям
Роль (код) | Роль | Часов на релиз | Часов в год | FTE по ТРЗ | Сейчас на проекте, FTE | Разница (сейчас − по ТРЗ) | Ставка, ₽/ч | Стоимость ТРЗ в год, ₽ | Стоимость текущего списания в год, ₽ | Разница, ₽ в год
RO | Release owner / РП | 51.5 | 699.4 | 0.44243 | 1 | 0.55757
РИ | Релиз-инженер НЕДРА | 58.5 | 771 | 0.48773 | 1 | 0.51227
DEV | Мейнтейнеры сервисов (релизные работы) | 234 | 2908 | 1.8396 | 1 | -0.83957
DEVOPS | DevOps / инфра | 13 | 174 | 0.11007 | 1 | 0.88993
QA | QA / регресс UAT | 167 | 2106 | 1.3322 | 1 | -0.33224
ВНП | Владелец направления (ВНП) | 3 | 42 | 0.026569 | 1 | 0.97343
ARCH | Архитектор (ревью TOML) | 2 | 28 | 0.017713 | 1 | 0.98229
PMM | PMM / коммуникации | 3 | 42 | 0.026569 | 1 | 0.97343
ИБ | ИБ ГПН (AppSec, Compliance) | 37 | 490 | 0.30997 | 1 | 0.69003
REL | Релиз-инженер (сервис) | 6.5 | 87 | 0.055035 | 1 | 0.94496
SVC | Сервис ГПН-ЦР | 37 | 478 | 0.30238 | 1 | 0.69762
АБД | Администратор БД | 11.5 | 149 | 0.094256 | 1 | 0.90574
АБР | Администратор брокеров | 11.5 | 149 | 0.094256 | 1 | 0.90574
| Итого | 635.5 | 8123.4 | 5.1388 | 13 | 7.8612 |  | 0 | 0 | 0
Ставка (₽/ч) — вводится по каждой роли; без неё стоимость не считается. Разница > 0 означает, что на проект списывается больше, чем нужно по ТРЗ.

## Сценарии N
Роль (код) | Роль | N = 5 | N = 10 | N = 15 | N = 20 | N = 25
Число сервисов → |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
RO | Release owner / РП | 0.39119 | 0.44243 | 0.49367 | 0.54491 | 0.59615
РИ | Релиз-инженер НЕДРА | 0.37386 | 0.48773 | 0.60159 | 0.71546 | 0.82933
DEV | Мейнтейнеры сервисов (релизные работы) | 0.9666 | 1.8396 | 2.7126 | 3.5855 | 4.4585
DEVOPS | DevOps / инфра | 0.091093 | 0.11007 | 0.12905 | 0.14803 | 0.167
QA | QA / регресс UAT | 0.78188 | 1.3322 | 1.8826 | 2.4329 | 2.9833
ВНП | Владелец направления (ВНП) | 0.026569 | 0.026569 | 0.026569 | 0.026569 | 0.026569
ARCH | Архитектор (ревью TOML) | 0.017713 | 0.017713 | 0.017713 | 0.017713 | 0.017713
PMM | PMM / коммуникации | 0.026569 | 0.026569 | 0.026569 | 0.026569 | 0.026569
ИБ | ИБ ГПН (AppSec, Compliance) | 0.24355 | 0.30997 | 0.37639 | 0.44281 | 0.50924
REL | Релиз-инженер (сервис) | 0.045547 | 0.055035 | 0.064524 | 0.074013 | 0.083502
SVC | Сервис ГПН-ЦР | 0.20749 | 0.30238 | 0.39727 | 0.49216 | 0.58704
АБД | Администратор БД | 0.065789 | 0.094256 | 0.12272 | 0.15119 | 0.17966
АБР | Администратор брокеров | 0.065789 | 0.094256 | 0.12272 | 0.15119 | 0.17966
| Итого FTE по ТРЗ | 3.3036 | 5.1388 | 6.9739 | 8.8091 | 10.6442
| Сейчас (1 FTE × число ролей) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13

## Методика
Методика расчёта ТРЗ и FTE по ролям релизного цикла
1. Единица учёта — шаг релизного цикла (см. реестр шагов процесса). Каждый шаг — задача Jira с оценкой и списанием времени; сумма ТРЗ задач шагов по роли = ТРЗ роли в релизе.
2. Часы на шаг: H = (F + S × N) × k, где F — фиксированная часть на релиз, S — часть на каждый сервис, N — число сервисов, k — вероятность шага (ПСИ, ПТЗ — не в каждом релизе).
3. Hotfix идёт тем же процессом: H_hotfix = (F × доля_фикс + S × 1) × k; в год — HF_YEAR штук.
4. FTE роли = ТРЗ роли за год / (рабочие часы года × плановая загрузка). Плановая загрузка 80 % — норма из «Менеджмента команд».
5. Сейчас каждая роль списывается на проект на 1 FTE. Разница «сейчас − по ТРЗ» показывает, сколько ёмкости роли можно вернуть в продукт (или, если < 0, где ТРЗ не покрыто списанием).
6. Экономика: стоимость ТРЗ = часы × ставка роли; стоимость текущего списания = 1 FTE × часы года × ставка. Ставки вводятся пользователем.
7. Часы F и S — стартовые экспертные допущения. После 1–2 релизов заменить фактом: ТРЗ шага = Σ списаний по задачам шага (Jira), F и S получить регрессией по числу сервисов.
8. Источник факта: задачи шагов Релизного Epic (оценка и списание времени). До внедрения списания (этап 3 дорожной карты менеджмента) — оценка задач шагов.